## Slide 1: Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansı
Proje Döngüsü Yönetimi
Eğitimi
Planlama ve Programlama Birimi

## Slide 2: Proje Nedir?
Proje:
Belirli bir zaman diliminde,
Belirli bir bütçe çerçevesinde,
Belirli bir amaca ulaşmak ve bu doğrultuda sonuçlar üretmek üzere,
Mali, fiziki ve beşeri kaynakların bir araya getirildiği planlanmış faaliyetlerin bütünüdür.

## Slide 3
Her proje bir ihtiyaçtan doğar ve bu ihtiyacı karşılamak için tasarlanır.
İhtiyaç duyulmayan bir projenin hayata geçirilmesi, kaynak, emek ve zaman israfıdır!
Projelerin Ortak Özellikleri
Neye ihtiyacınız var?

## Slide 4: Proje hazırlamak için bulunulabilecek en yanlış nokta…
Ajans para dağıtıyormuş ?!…
Bana ne gibi bir imkan
sunabilirsiniz?
Ben hangi konuda proje
yapabilirim?
Hangi konuda proje yapsak
daha başarılı olur?
Başka yerde yapılmış
başarılı bir proje örneği var mıdır? Aynısını biz de burada yapsak?

## Slide 5
Projelerin Ortak Özellikleri
Ne ?
Niçin ?
Nasıl ?
Nerede ?
Ne zaman ?
5N + 3K
kuralı
Kim için?
Kim tarafından ?
Kaç paraya ?
Proje, önceden belirlenmiş bir amacı başarmaya odaklıdır,
Proje, tanımlı faaliyetleri ve uygulama yöntemlerini içerir,
Proje, belirli bir zaman aralığında ve mekanda gerçekleşir,
Proje, kimin ihtiyacının kimler tarafından giderileceğini anlatır,
Projenin hedeflere ulaşmak için kullanacağı bütçe bellidir.

## Slide 6
Projelerin Ortak Özellikleri
ipucu
SPESİFİK
ÖLÇÜLEBİLİR
GERÇEKÇİ
ULAŞILABİLİR
SÜRESİ BELLİ
5N + 3K
kuralı
5N+3K kuralına uygun hazırlanmış bir projenin:
mantıksal tutarlılığını sağlamak kolaylaşır,
başarı şansı artar !

## Slide 7
Proje, belli girdiler (mal ve/veya hizmet) kullanır ve belli çıktılar (mal ve/veya hizmet) üretir. Örneğin belirli bir bütçe ve insan kaynağı kullanarak yatırım, altyapı ve sosyal gelişme gibi belli konularda çeşitli çıktıların üretilmesini sağlar.
Proje, alternatif projelerin kullanabileceği kaynakları tüketir.
Projelerin Ortak Özellikleri
Proje, rakip projelere karşı fonu kovalayan bir yarışmacıdır.

## Slide 8: Projelerin Başarısızlık Nedenleri
Mevcut durumun ve ihtiyaçların yetersiz analizi
Kısa vadeli ve bütüncüllükten uzak bakış açısı
Risklerin ve mevcut deneyimlerin yeterince dikkate alınmaması
Stratejik çerçevenin belirsizliği
Projenin belirlenen hedef gruplarla ilgisinin zayıflığı
Faaliyet tabanlı uygulama ve planlama
Abartılı ve irrasyonel hedefler belirleme
Doğrulanabilir olmayan proje çıktıları
Yetersiz ve anlaşılması güç proje dokümanları

## Slide 9: Proje Döngüsü Yönetimi Nedir?
Proje Döngüsü Yönetimi:
«Mantıksal çerçeve yaklaşımı» temeline dayanan program ve projelerin hazırlanması, uygulanması ve değerlendirilmesinde kullanılan bir yöntem ve yönetim sistematiğidir.

## Slide 10: Proje Döngüsü Yönetimi Nedir?
PDY Tarihçesi:
İlk model: Baum tarafından 1970’lerde, Dünya Bankası için geliştirilmiştir. Modelde:
Proje Oluşturma,
Proje Hazırlama,
Proje Analizi ve Uygulama,
Uygulama Sonrası Değerlendirme (Bu evre, modele sonradan eklenmiştir.)
Uluslararası Model: AB Komisyonu, Baum modelinin değiştirilmiş halini kabul ederek (CEC 1993) yayınlamıştır.
Revizyonlar: Project Cycle Management Handbook v.1/v.2 (2001/2002)
Project Cycle Management Guidelines (2004)

## Slide 11: Proje Döngüsü
Proje Fikrinin Belirlenmesi
Projenin Tasarlanması
Projeye Kaynak Bulunması
Projenin Uygulanması ve İzlenmesi
Projenin Değerlendirilmesi
Öğrenme ve Bilgi Üretimi
Projelerin planlaması ve yürütülmesi,
Proje Döngüsü adı verilen ve birbirini takip eden 6 aşamada gerçekleştirilir.

## Slide 12: Proje Döngüsü
1.Proje Fikrinin Belirlenmesi: Bir sorunun değiştirilme ihtiyacıyla ortaya çıktığı ve değişime ilişkin fikirlerin projelendirilmek üzere ortaya konduğu aşamadır.
2.Proje Tasarımı: Projenin teknik ve operasyonel açıdan detaylı olarak tasarlandığı aşamadır. Projenin ekonomik, sosyal, kurumsal, çevresel faktörler açısından tutarlılığı, bütünselliği ve işlevselliği değerlendirilir.
3. Finansman: Proje önerisinin yazılması ve finansmanın sağlanması aşamasıdır.
4.Uygulama: Projede öngörülen faaliyetlerin hayata geçirilmesi, izlenmesi ve denetlenmesi aşamasıdır.
5.Değerlendirme: Proje sonuçlarının gözden geçirilmesi ve değerlendirilmesi aşamasıdır.
6.Öğrenme ve Bilgi Üretimi: Proje bitiminde elde edilen bilgi ve deneyimleri içselleştirme ve paylaşma aşamasıdır.

## Slide 13: Mantıksal Çerçeve Yaklaşımı
Mantıksal Çerçeve Yaklaşımı, neye yarar?
“Sistematik Düşünmeye” yardımcı olur,
Proje hedeflerinin mantıksal tutarlılık içinde sunulmasını sağlar,
Değişik düzeyler arasında nedensellik bağının kurulmasını sağlar,
Hedeflerin gerçekleştirilip gerçekleştirilmediğinin kontrolünü sağlar,
Projenin başarısını etkileyebilecek dışsal faktörlerin görülmesini sağlar.

## Slide 14: Mantıksal Çerçeve Yaklaşımı
Analiz
Planlama
1
2
3
4
5
Mevcut Durum Analizi
Paydaş Analizi
Sorun Analizi
Hedef Analizi
Strateji Analizi
1
2
3
Mantıksal Çerçeve Matrisi
Süre ve Faaliyet Planlaması
Kaynak Planlaması

## Slide 15: Mevcut Durum Analizi
İhtiyaç ve değiştirilmek istenen durum ortaya konulur.
Gerekli veriler temin edilir.
Müdahaleden etkilenecek kesimler belirlenir.
Müdahale imkanlarını ve yöntemlerini belirleyecek kaynak ve kısıtlar gözden geçirilir.
Kurumsal kapasite ve imkanlar gözden geçirilir.
İlgili paydaşlardan ve konuyla ilgili uzmanlardan görüş alınır.
GZFT (SWOT) analizi yapılır.
Mevcut Durum Analizi İçin Ne Yapılır?

## Slide 16: Mevcut Durum Analizi
Konu ile ilgili literatür taraması ve özetlenmesi sonucu:
  Proje alanının coğrafi yapısı ve iklim özellikleri
  Temel altyapıya ilişkin bilgiler
  Hükümet politikaları ve programlar
  Ekonomik, sosyal, kültürel göstergeler
  Çevresel sorunlar ve riskler
  Gerekli diğer bilgi ve istatistikler
elde edilmelidir.

## Slide 17: Mevcut Durum Analizi
  Dikkat Edilmesi Gerekenler:
  Mevcut durum olduğu gibi ortaya konulmalı, gerçekçi olmalı
  Yapılan mevcut durum analizi proje konusuyla ilgili olmalı
  Afaki veya genel geçer ifadelerden kaçınılmalı
  Analiz mümkün oldukça sayısal verilerle desteklenmeli
  Verilerin temin edildiği kaynaklar mutlaka belirtilmeli

## Slide 18: Mevcut Durum Analizi
Biz kimiz?
Ne yapmak istiyoruz?
En iyi mevcut durum analizi:
sorunun etkileri ve sonuçları hakkında çeşitli paydaş grupları ile istişare yapıldığında ortaya çıkar !
Mevcut durum analizi, sahanın fotoğrafını çekmektir.

## Slide 19: Paydaş Analizi
Başvuru Sahibi ve Ortaklar
Finansman, Uygulama, İzleme ve İştirakçi Kuruluşlar
Hedef Gruplar ve Nihai Yararlanıcılar
Paydaş Analizi: Mevcut soruna yönelik bir müdahale stratejisi geliştirildiğinde, olumlu/olumsuz, doğrudan/dolaylı olarak etkilenecek kesimlerin analizidir.
Paydaş: Belirlenen problemleri çözmede veya projeye ilişkin istenen sonuçlara ulaşmada çıkar/rolü olan kişiler, kurum/kuruluşların hepsi.
Proje konusuyla ilgili tüm tarafların bir “fikri” vardır ve çözüm tüm bu “fikirlerin” bileşkesidir.
Paydaşlar analizi, tüm tarafların fikirlerini öğrenmek ve sonuçta “bileşke fikri” ortaya çıkarmak için yapılır.

## Slide 20: Paydaş Analizi
Paydaşlara götüren kılavuz sorular:
Bu sorun kimin sorunu?
Bu sorunun çözümünden en çok (olumlu ya da olumsuz) kim etkilenecek?
Projenin sonuçlarından doğrudan mı dolaylı mı etkilenilecek?
Bu çözüme en çok kim katkıda bulunabilir, kim karşı çıkabilir?
2
Paydaş Analizi

## Slide 21
Paydaş Kategorileri
Hedef Gruplar: Projenin doğrudan ve olumlu bir biçimde etkilediği grup ya da gruplardır. Proje temelde bunlar için yapılır.
Nihai Yararlanıcılar: Projenin amacının yerine getirilmesiyle oluşan sonuçlardan uzun dönemde yararlananlardır. Proje bunlar için yapılmaz.
Birincil Paydaşlar: Projeden doğrudan olumlu ya da «olumsuz» etkilenecek olanlardır. Projenin temel yararlanıcıları olan hedef gruplar ile nihai yaralanıcılar birincil paydaşlardır.
İkincil Paydaşlar: Birincil paydaşlara hizmet sağlamada aracılık edecek olanlardır. Bunlar, fon kuruluşları, uygulama, izleme ve destekçi kuruluşlardır.

## Slide 22
Paydaşlar Proje Sonuçlarından Nasıl Etkileniyor?
Birincil Paydaşlar
Olumlu
Olumsuz
Hedef Grup(lar)
Nihai Yararlanıcılar
İkincil Paydaşlar
Yararı olanlar
Zararı olanlar
Rolü olanlar
Karşıtlar
Doğrudan
Dolaylı
Hizmet Sağlayanlar (Tedarikçiler)
İştirakçiler
Fon Kuruluşları
Olumsuz
Olumlu

## Slide 23: Paydaşların Önceliklendirilmesi
 |  | Paydaşın Projeye Etkisi | 
 |  | Zayıf | Güçlü
Paydaşın Talebine Verilen Önem | Düşük | İzle | Bilgilendir
 | Yüksek | Çıkarlarını Gözet, Çalışmalara Dâhil Et | Birlikte Çalış! (Anahtar Oyuncu)
Paydaşların eylem ve tutumlarıyla projeye etki etme düzeyine ve projenin yürütülmesindeki konumuna göre önceliklendirilmesi mümkündür.

## Slide 24: Örnek Paydaş Analizi-1
Paydaşlar
Projeden Olumlu Etkilenenler
Firma Yönetimi
Projeden Olumsuz Etkilenenler
Rakip Firmalar
Tüketiciler
Tedarikçiler
2
Paydaş Analizi

## Slide 25: Örnek Paydaş Analizi-1
Paydaş Grubu | Menfaat Boyutu | Projenin Muhtemel Etkisi | Öncelik
Birincil Paydaşlar Firma sahipleri Firma çalışanları Çalışanların aileleri Rakip firmalar Tüketiciler | Gelir Gelir, Kişisel Gelişim Hayat Standardı Gelir Müşteri memnuniyeti | + + + - + | 1 1 1 1 1
İkincil Paydaşlar KUDAKA İştirakçiler Tedarikçi Firmalar | Bölge Refahı Bilinirlik-Reklam Gelir | + + + | 2 2 2

## Slide 26: Örnek Paydaş Analizi-2

## Slide 27: Sorun Analizi
Sorun analizi, temel sorunların ne olduğunu tanımlamak ve bu sorunlar arasında neden-sonuç ilişkisini kurmak için yapılır.
Sorun analizinde temel amaç, sorunların görünen belirtilerinin değil, “en temeldeki nedenlerinin” belirlenmesidir.
Proje tasarımında bu sorunların çözümü için çaba gösterilir.
Açık ve kapsamlı bir sorun analizi, proje hedeflerini geliştirmek için uygun bir zemin sağlar.
Paydaşların bir araya gelerek sorunları belirlemesi gerekir.
Sorunları mümkün olduğu kadar kapalı uçlu ve özet halde ifade etmek gerekir.

## Slide 28: Sorun Ağacı nasıl düzenlenir?
Sorun Ağacı: Belirlenen sorunlar arasında kurulan neden-sonuç hiyerarşisidir.
Beyin fırtınası yoluyla mevcut durumdaki ana sorunlar tanımlanır.
Neden-sonuç ilişkilerini kurmak için bir başlangıç sorunu seçilir.
Başlangıç sorununa doğrudan neden olan sorunlar, onun altına yerleştirilir.
Başlangıç sorununun doğrudan sonucu olan sorunlar, onun üstüne yerleştirilir.
Arasında neden veya sonuç ilişkisi olmayan sorunlar, aynı seviyeye yerleştirilir .

## Slide 29: Sorun Ağacı
GENEL SORUN
ALT SORUNLAR
KÖK SORUNLAR
NEDEN
SONUÇ
TEMEL SORUN
SORUNUN ETKİLERİ
Genel Amaç
Özel Amaçlar
Beklenen Sonuçlar
Faaliyetler
MATRİSTEKİ YERİ
YAZILIŞ YÖNÜ

## Slide 30
SONUÇ
SEBEP
Yüksek Oranlı Bebek ve Çocuk Ölümleri
Bebek ve çocuklarda görülen enfeksiyon oranları yüksek
Bebeklerin ve Çocukların yetersiz beslenmesi
Çocuklara gerekli ve yeterli aşılar yapılamıyor
Salgın Hastalıklar
Hijyenik içme suyu yok
Annelerin Beslenme Konusundaki Bilgisizliği
İlgili kuruluşların öncelikleri farklı
Altyapı yetersiz
Sağlık ocağı ve klinikler yetersiz
Sağlık Hizmetlerine Sınırlı Erişim
Bölgedeki fabrikanın arıtma tesisi yok ve atıklar içme suyuna karışıyor
Kanalizasyon şehrin içinden açıkta akıyor ve içme suyu kaynaklarına karışıyor
Gelir düzeyi düşük
İşsizlik
Eğitim düzeyi düşük
Örnek Sorun Ağacı-1

## Slide 31
Örnek Sorun Ağacı-2

## Slide 32: Örnek Mevcut Durum Analizi
Erzurum ayakkabı piyasasına hakim olan 3 yerli, 10 yabancı ayakkabı firması mevcuttur. Pazarın genel durumu, ihracat-ithalat vs…
Kundura Ticaret 1998’de Erzurum Merkez’de ayakkabı imalatı ve satışı yapmak üzere kurulmuştur. Bir üretim atölyesi ve satış ofisine ve 15 çalışana sahiptir. Kundura Ticaret yıllık 5000 çift ayakkabı üretmektedir. Yıllık satış miktarı 750.000 TL’dir. İki farklı pazarlama kanalı aracılığıyla ürünlerini Erzurum ve yakın illerde toptan pazarlamaktadır vs…
Ancak gerek piyasa şartlarının zorlaşması, gerek dış pazarın baskısı, gerekse üretim tekniklerini modernleştirememe gibi nedenlerden ötürü Kundura Ticaret kâr marjını yükseltememektedir vs…

## Slide 33: Örnek Mevcut Durum Analizi
Pazardaki etkisi azalıyor.
Hizmet kalitesini artıramıyor.
Kundura Ticaret’in kurumsal yapısı zayıf.
Pazar payını artıramıyor.
Üretim birim maliyetleri yüksek.
Finansman sorunu var.
Ürün kalitesi düşük.
Kalite yönetim sistemi yok.
Piyasada rekabet edemiyor.
Üretim kalitesi düşük.
Fon (maddi kaynak) bulamıyor.
Kundura Ticaret’in kar marjı düşük.
Ürün pazarlaması yetersiz.
Kundura Ticaret’in insan kaynakları yetersiz.
Üretim teknolojisi eski.
Yöneticileri yetersiz.
Nitelikli eleman sayısı yetersiz.
Ürünlerin dizaynı kötü.
Fiyat politikası yanlış.
Girdi fiyatları yüksek.
Müşteri talebini doğru okuyamıyor.
Tanıtım eksikliği var.
Vergiler yüksek.
Müşteri ağı yok.
Hammaddenin fiyatları yüksek.
İşçilik ücretleri yüksek.
Pazarlama stratejisi yanlış.
Sermayesi yetersiz.
Teknik donanımı yetersiz.
Üretim tekniği uygun değil.
Vergi politikası yanlış.
Teşvik sistemi yetersiz.
Toplam kalite yönetimi sistemi yok.
Mevcut personelin eğitimi yetersiz.
Kullandığı enerjinin fiyatı yüksek.

## Slide 34: Örnek Sorun Ağacı-3
Kundura Ticaret’in kâr marjı düşük
Fon Bulamıyor
Ürün Kalitesi Düşük
Kalite Yönetim Sistemi Yok
Kurumsallaşması Zayıf
Yönetici Yetersiz
İnsan Kaynakları Yetersiz
Finansman Sorunu Var
Sermayesi Yetersiz
Pazar Payını Artıramıyor
Üretim Kalitesi Düşük
Teknolojisi Eski
Teknik Donanımı Yetersiz
Üretim Tekniği Uygun Değil
Toplam Kalite Yönetimi Sistemi Yok
Mevcut Personelin Eğitimi Yetersiz
Nitelikli Eleman Sayısı Yetersiz
Birim Maliyetler Yüksek
Ürünlerin Dizaynı Kötü
Fiyat Politikası Yanlış
Pazarlaması Yetersiz
Talebi Doğru Okuyamıyor
Tanıtım Eksikliği Var
Müşteri Ağı Yok
Pazarlama Stratejisi Yanlış
Pazar Araştırması Yapmıyor
Müşteri İlişkilerine Gereken Önemi Vermiyor
Girdi Fiyatları Yüksek
Vergiler Yüksek
Enerji Maliyetleri Yüksek
Hammadde Fiyatları Yüksek
İşçilik Ücretleri Yüksek
Vergi Politikası Yanlış
Teşvik Sistemi Yetersiz
Rekabet Edemiyor
Pazardaki etkisi azalıyor
Ürün Kalitesi Düşük
Hizmet Kalitesini artıramıyor

## Slide 35: Hedef Analizi
Hedef Ağacı: sorunların giderilmesi hedefimiz olacağından; sorun ağacındaki olumsuz sorun tanımlamalarının, olumlu hedef tanımlamalarına dönüştürülmüş halidir.
Nasıl Yapılır ?
  Sorun ağacındaki problemler pozitif olarak yeniden ifade edilir.
  Sorun ağacıyla karşılaştırılır ve yapılması gerekenler veya başarılması gerekenler yeniden ifade edilir.
  Gerçekçi bir şekilde revize edilmesi gereken ve/veya ekleme/çıkarma yapılması gereken hususlar tamamlanır.
  Bağlantıların tutarlı olmasına dikkat edilerek Hedef Ağacı oluşturulur.

## Slide 36: Hedef Ağacı
ARAÇ
AMAÇ
Projenin Amacı
Projenin Sonuçları
Projenin Çıktıları

## Slide 37: Örnek Hedef Ağacı-1
Kundura Ticaret’in kâr marjı yüksek
Fon bulabildi
Ürün kalitesi yüksek
Kalite yönetim sistemi var
Kurumsallaşması güçlü
Yönetici yeterli
İnsan kaynakları yeterli
Finansman sorunu yok
Sermayesi yeterli
Pazar Payı Arttı
Üretim kalitesi yüksek
Teknolojisi yeni
Teknik donanımı yeterli
Üretim tekniği uygun
Toplam kalite yönetimi sistemi var
Mevcut personelin eğitimi yeterli
Nitelikli eleman sayısı yeter
Birim maliyetler düşük
Ürünlerin dizaynı güzel
Fiyat politikası doğru
Pazarlaması yeterli
Talebi doğru okuyor
Tanıtım eksikliği yok
Müşteri ağı var.
Pazarlama stratejisi doğru
Pazar araştırması yaptı
Müşteri ilişkilerine gereken önemi veriyor.
Girdi fiyatları düşük
Vergiler düşük
Enerji maliyetleri düşük
Hammadde fiyatları düşük
İşçilik ücretleri düşük
Vergi politikası iyi
Teşvik sistemi yeterli
Rekabet edebiliyor
Pazardaki etkisi artıyor
Ürün kalitesi yüksek
Hizmet kalitesini artıyor

## Slide 38: Örnek Hedef Ağacı-2
Sorun
Hedef
Yüksek Oranlı Bebek
ve Çocuk Ölümleri
Bebek ve Çocuklarda
Görülen
Yüksek Enfeksiyon Oranı
Bebek ve Çocuklarda
Görülen Enfeksiyon Oranının
Azaltılması
Bebek ve Çocuk
Ölüm Oranlarının Azaltılması
Bebek ve Çocuk Ölüm Oranlarının Azaltılması
Bebek ve çocuklarda görülen enfeksiyon oranlarının azaltılması
Bebeklerin ve Çocukların Beslenme Durumunun İyileştirilmesi
Aşılanmış Bebek ve Çocuk Sayısının Arttırılması
Salgın Hastalıkların Azaltılması
Hijyenik İçme Suyu Sağlanması
Ebeveynlerin Beslenme Konusunda Bilgilendirilmesi
Sağlık Ocağı İyileştirilmesi
Sağlık Hizmetlerine Erişimin Arttırılması
Lastik Fabrikasının Arıtma Tesisinin Devreye Girmesi
Kanalizasyon Sisteminin Çalışır Hale Gelmesi
Ailelerin Gelir Düzeyinin Arttırılması

## Slide 39
Örnek Hedef Ağacı-3

## Slide 40: Strateji Analizi
Strateji Analizi: arzu edilen hedeflere ulaşmak için kullanılacak yöntemi tanımlamaktır.
Strateji analizi, hangi hedeflerin proje içinde kullanılacağına ve hangi hedeflerin dışarıda kalacağına karar verme sürecidir.
Bu aşama, kendi kapasitemizi tanıdığımız ve tanımladığımız aşamadır.
Yeteneklerimizi, gücümüzü, güçsüz yanlarımızı ortaya koymamız gerekir.

## Slide 41
  Maliyetler
  Farklı Paydaşların Bakış Açıları
  Faydaların Zaman Perspektifi
  Mevcut Kaynaklar
  Mevcut Potansiyel ve Kapasiteler
Strateji Seçiminde Dikkate Alınacak Kriterler
  Politik Yapılabilirlik
  Verimlilik ve Etkinlik
  Sosyal Kabul Edilebilirlik
  Eşitsizliklerin Giderilmesine Katkısı
  Diğer Projeleri Tamamlayıcılık
  Aciliyet

## Slide 42: Strateji Analizi
ADIM 1 | Dışarıda bırakmak istediğiniz hedefleri tanımlayın (arzu edilmeyen ya da gerçekleşebilir olmayan).
ADIM 2 | Olanaklı stratejileri ya da öğeleri elde etmek için hedefleri gruplayıp, kendi kapasitenizi ve mevcut potansiyel destekleri tanımlayın.
ADIM 3 | Hangi stratejinin seçileceğini ya da optimal stratejinin hangisi olduğunu değerlendirin.
ADIM 4 | Genel Hedeflere ve Projenin amacına karar verin. (Stratejinizi seçin.)

## Slide 43: Örnek Strateji Analizi-1
Kundura Ticaret’in kâr marjı yüksek
Fon bulabildi
Ürün Kalitesi yüksek
Kalite Yönetim Sistemi var
Kurumsallaşması güçlü
Yönetici Yeterli
İnsan Kaynakları Yeterli
Finansman Sorunu yok
Sermayesi yeterli
Pazar Payı Arttı
Üretim Kalitesi yüksek
Teknolojisi yeni
Teknik Donanımı Yeterli
Üretim Tekniği Uygun
Toplam Kalite Yönetimi Sistemi var
Mevcut Personelin Eğitimi Yeterli
Nitelikli Eleman Sayısı Yeter
Birim Maliyetler
Düşük
Ürünlerin Dizaynı güzel
Fiyat Politikası doğru
Pazarlaması Yeteli
Talebi Doğru okuyor
Tanıtım Eksikliği yok
Müşteri Ağı var.
Pazarlama Stratejisi doğru
Pazar Araştırması yaptı
Müşteri İlişkilerine Gereken Önemi veriyor.
Girdi Fiyatları Düşük
Vergiler düşük
Enerji Maliyetleri düşük
Hammadde Fiyatları düşük
İşçilik Ücretleri düşük
Vergi Politikası iyi
Teşvik Sistemi yeterli
Rekabet Edebiliyor
Pazardaki etkisi artıyor
Ürün Kalitesi Yüksek
Hizmet Kalitesini artıyor

## Slide 44: Örnek Strateji Analizi-2
Bebek ve Çocuk Ölüm Oranlarının Azaltılması
SEÇİLEN STRATEJİ
ENFEKSİYON
STRATEJİSİ
Bebek ve çocuklarda görülen enfeksiyon oranlarının azaltılması
Bebeklerin ve Çocukların Beslenme Durumu İyileştirildi
Aşılanmış Bebek ve Çocuk Sayısı Arttırıldı
Annelerin Beslenme Konusunda Bilgilendirilmesi
Sağlık Ocaklarının İyileştirilmesi
SALGIN HASTALIK
STRATEJİSİ
Salgın Hastalıkların Azaltılması
Hijyenik İçme Suyu Sağlandı
Sağlık Hizmetlerine Erişim Arttırıldı
Lastik Fabrikasının Arıtma Tesisi Devreye Girmesi
Kanalizasyon Sisteminin Çalışır Hale Gelmesinin Sağlanması
Ailelerin Gelir Düzeyi Artırılması
Bebek ve Çocuk Ölüm Oranlarının Azaltılması

## Slide 45: Örnek Strateji Analizi-3

## Slide 46
MANTIKSAL ÇERÇEVE MATRİSİ
4
3
2
1
12
13
10
11
8
9
5
6
7
Maliyetler
1. Proje Tanımı
2. Doğrulanabilir göstergeler
4. Varsayımlar
Genel hedef
Proje Amacı
Sonuçlar
Faaliyetler
3.Doğrulama kaynakları
Ön koşullar
Not: Matrisin her bir kısmı yukarıdaki numara sıralaması çerçevesinde oluşturulur. Mantıksal Çerçeve matrisini oluşturmak için öncelikle analiz evrelerinin tamamlanmış olması gerekir.
Araçlar

## Slide 47: Mantıksal Çerçeve Matrisinin Yapısı
Mantıksal çerçeve matrisi 4 sütun ve 4 satırdan oluşur. Bu matrisin ana başlıkları şu şekildedir:
Sütun 1 | Projenin Yapısı: faaliyetler, çıktılar/sonuçlar, amaç ve genel hedef
Sütun 2 | Nesnel olarak doğrulanabilir göstergeler olarak adlandırılan, proje yapısı içindeki her öğenin miktar, nitelik, zaman, hedef grup ve yer açısından hedefleri
Sütun 3 | Doğrulama Kaynakları olarak adlandırılan ve hedeflere ulaşmada ilerleme sağlandığını doğrulayıcı bilgi kaynakları
Sütun 4 | Varsayımlar olarak adlandırılan ve projenin uygulanmasını ve sürdürülebilirliğini etkileyebilecek projenin kontrolü dışındaki faktörlerin tanımlanmasını içeren dışsal koşullar.

## Slide 48: Mantıksal Çerçeve Matrisi Neyi Gösterir?
Projenin Amacı
Faaliyetler ve Araçlar
Varsayımlar
Doğrulama Kaynakları
Bütçe
Ön Koşullar
Doğrulanabilir Göstergeler
Projenin niçin gerçekleştirildiği
Projenin bunu nasıl başaracağını
Projenin başarısı için hangi dışsal faktörlerin önemli olduğunu
Projenin başarısının değerlendirilmesi için gerekli bilginin nereden bulunacağını
Projenin maliyetinin ne olacağını
Projenin başlayabilmesi için hangi unsurların ya da şartların gerçekleşmesinin gerektiğini
Projenin neyi başarmasının beklendiğini

## Slide 49: Mantıksal Çerçeve Yaklaşımı
MANTIKSAL ÇERÇEVE |  |  |  | 
 | Proje Mantığı | Objektif Olarak Doğrulanabilir Başarı Göstergeleri | Doğrulama Kaynakları ve Araçları | Varsayımlar
Genel Amaç | Projenin uzun vadede katkıda bulunacağı daha genel kapsamdaki amaç nedir? | Genel Amaçla ilgili kilit göstergeler nelerdir? | Bu göstergeler için gerekli bilgi kaynakları nelerdir? | BOŞ BIRAKILIR
Özel Amaç(lar) | Proje bittiğinde ulaşılması planlanan proje amacı nedir? | Proje amacının başarıldığı hangi göstergelerden anlaşılacaktır? | Proje amacının gerçekleştirildiğine dair göstergelerin tespiti için hangi bilgi kaynakları kullanılacaktır? (mevcut veya proje ile üretilecek olan) | Genel amaca ulaşılması için yararlanıcının kontrolü dışında olan hangi dışsal faktör ve koşulların sağlanması gereklidir?
Beklenen Sonuçlar | Proje amacına ulaşılabilmesi için gerekli olan sonuçlar (projenin somut ürünleri) nelerdir? | Beklenen proje sonuçlarının elde edilip edilmediği hangi göstergelerden anlaşılacaktır? | Proje sonuçlarının elde edildiğine dair göstergelerin tespiti için hangi bilgi kaynakları kullanılacaktır? | Özel amaca ulaşılması için yararlanıcının kontrolü dışında olan hangi dışsal faktör ve koşulların sağlanması gereklidir?
Faaliyetler | Beklenen sonuçları elde etmek için uygulanacak faaliyetler (sonuçlara referansla) sırasıyla hangileridir? | Araçlar: Bu faaliyetleri uygulamak için gerekli araçlar nelerdir? Örneğin; personel, makine, ekipman, eğitim, hizmet, malzeme, tesis vb. | Maliyetler: Proje maliyetleri nelerdir? (Bütçe üst başlıklarının tutarlarını yazınız.) | Beklenen Sonuçların zamanında elde edilmesi için, hangi dışsal koşullar sağlanmalıdır?
 |  |  |  | ÖNKOŞULLAR: Projenin başlamasından önce hangi ön-koşulların sağlanması gerekmektedir? Planlanan faaliyetlerin uygulanabilmesi için, yararlanıcının doğrudan kontrolü dışında hangi koşulların sağlanması gereklidir?
1
2
3
4
11
13
9
10
7
8
5
6
12

## Slide 50: Mantıksal Çerçeve Matrisinin Yararları
Hedef ve amaçların sistematikleştirilmesini sağlar.
Faaliyet-çıktı-amaçlar asındaki neden sonuç ilişkilerini kesin bir dille ortaya koyar.
Hedeflere nasıl ve ne zaman ulaşılabileceğini belirler.
Başarı göstergelerini, riskleri ve kalite kriterlerini açık olarak tanımlar.
Sorumlulukları ve kaynakları belirler, bunlarla faaliyetleri ilişkilendirir.
Mantıksal çerçeve proje sürecinin bir yansıması ya da özeti konumundadır.
Projeyi değerlendirme ve izlemeyi kolaylaştırır.
Hata olasılığını en aza indirir.
Kaynak gereklilikleri (girdi) ve maliyetlerin (bütçe) belirlenmesinde temel oluşturur.

## Slide 51: Proje Yapısı
Genel Amaç; projenin yönünü belirleyen, en üst seviyedeki uzun dönemli amaçtır.
Her bir projenin amacına ulaşması, genel amaca bir adım daha yaklaşmayı olanaklı kılacaktır.
Genel Amaç
Proje Amacı
Sonuçlar
Faaliyetler

## Slide 52: Örnek Genel Amaç
Örnek 1:
İstihdam, üretim ve pazarlama kapasitesi ile hizmet kalitesinin artırılmasına katkıda bulunulması
Örnek 2:
Bebek ve Çocuk Ölüm Oranlarının Azaltılması
Örnek 3:
Yerel halkın yaşam standartlarının geliştirilmesi
Genel Amaç
Proje Amacı
Sonuçlar
Faaliyetler

## Slide 53: Proje Yapısı
Proje amacı; projenin gerçekleşmesi ile ulaşılacak olan ve projenin kendisinden daha uzun ömürlü olması beklenen amaçtır.
Ana hedefe göre çok daha net tanımlanmış ve ulaşılabilir bir hedef olmalıdır.
SMART: Açık, Ölçülebilir, Ulaşılabilir, Amaca uygun ve Zamanı belirlenmiş
S : Specific (AÇIK)
M : Measurable (ÖLÇÜLEBİLİR)
A : Available at an acceptable cost (ULAŞILABİLİR)
R : Relevant (AMACA UYGUN)
T : Time-bound (ZAMANI BELLİ)
Genel Amaç
Proje Amacı
Sonuçlar
Faaliyetler

## Slide 54
Örnek 1:
Kundura Ticaretin kâr marjının proje sonunda %10 artırılması
Örnek 2:
Bebek ve çocuklarda görülen enfeksiyon oranlarının azaltılması
Örnek 3:
Nehir suyundaki kirliliğin azaltılması
Genel Amaç
Proje Amacı
Sonuçlar
Faaliyetler
Örnek Özel Amaç

## Slide 55: Proje Yapısı
Sonuçlar; proje süresi içinde ulaşılması beklenen kısa vadeli hedeflerdir.
Planlanan faaliyetlerin gerçekleştirilmesi sonucunda elde edilen çıktılardır.
Her projenin çok sayıda sonucu vardır.
Sonuçların toplamı projeyi hedefine götürür.
Genel Amaç
Proje Amacı
Beklenen Sonuçlar
Faaliyetler

## Slide 56: Proje Yapısı
Faaliyetler; beklenen sonuçları elde etmek için yapılması gerekenleri içerir.
  Ölçülebilir, gerçekçi, belirgin ve zamanı belli faaliyetlerin gerçekleştirilmesi gerekir.
  Özel teknik incelemelerle ortaya çıkar.
Genel Amaç
Proje Amacı
Beklenen Sonuçlar
Faaliyetler

## Slide 57: Doğrulanabilir Göstergeler
Doğrulanabilir göstergeler, projenin sonuçlarının, amacının ve hedeflerinin ölçülebilir terimlerle tanımlanmasıdır. Doğrulanabilir göstergeler:
Projeyi daha objektif bir şekilde yönetmeyi sağlarlar.
Performans ölçümü, izleme ve değerlendirme için bir baz oluştururlar.
Ne kadar? | Nicelik
Nasıl bir değişim? | Nitelik
Kim? | Hedef grup
Ne zaman ? | Zaman
Nerede? | Yer
Göstergeler şu sorulara cevap vermelidir:

## Slide 58: Örnek: Doğrulanabilir Göstergeler ve Doğrulama Kaynakları

## Slide 59: Doğrulama Kaynakları
Doğrulama Kaynakları, doğrulanabilir göstergelerin kontrol edilmesi için gerekli bilgiyi sağlayacak dokümanlar, raporlar ve diğer kaynaklardır.
Doğrulama kaynakları şu bilgileri vermelidir:
  Bilginin sağlanacağı format (örn: İlerleme raporları, proje hesapları, proje kayıtları, resmi istatistikler vs.)
  Bilgiyi kimin sağlayacağı (örn. Saha elamanları, sözleşmeli anketör ekipleri, proje yönetim ekibi vs.)
  Bilginin hangi sıklıkta sağlanacağı (örn: Aylık, üç aylık, yıllık vs.)

## Slide 60: Örnek: Doğrulanabilir Göstergeler ve Doğrulama Kaynakları

## Slide 61: Varsayımlar
Varsayımlar, projenin başarısı ve genel mantığı için temel olan ancak proje yönetiminin kontrolü dışındaki gerekli koşulları (olursa - o halde ilişkisi) tanımlar.
Varsayımlar belirlenirken şu soruya yanıt aranmalıdır:
-Hangi faktörler, projenin kontrolü dışındadır?
-Hangi dışsal faktörler projenin uygulanmasını ve sürdürülebilirliğini etkiler?
Eğer faaliyetler yapılır ve varsayımlar gerçekleşirse, o zaman sonuçlar elde edilebilir.
Varsayım bir şeyin olmasının ya da olmamasının beklendiği, proje sahipleri için istenen (olumlu) durumu ifade eder.
Genel Amaç
Proje Amacı
Sonuçlar
Faaliyetler
Varsayımlar
Varsayımlar
Varsayımlar
Önkoşullar

## Slide 62: Varsayımlar Matriste Nasıl Okunur?
Proje Tanımı
Doğrulanabilir Göstergeler
Doğrulama Kaynakları
Varsayımlar
Genel Amaç
Özel Amaç
Sonuçlar
Faaliyetler
Ön Koşullar

## Slide 63
Varsayım Önemli mi?
Evet
Hayır
Doğru çıkacak mı?
Neredeyse Kesin
Olası
Düşük ihtimal
Mantıksal çerçeveye dahil etme
Varsayım olarak dahil et
Dış faktörleri etkilemek için projenin yeniden tasarlanması mümkün müdür?
Hayır
Evet
Proje gerçekleştirilmeyebilir.
Faaliyetler ya da sonuçlar ekleyerek proje yeniden tasarlanır.

## Slide 64
Strateji Analizinden Mantıksal Çerçeve Matrisine…
ADIM 5 Seçtiğiniz strateji ağacının eksiği varsa tamamlayın ve gerekiyorsa ağacı geliştirin.
ADIM 6 Hedefleri düzgün cümleler haline getirin.
ADIM 7 Hedefleri mantıksal çerçeveye aktarın (genel amaç, proje amacı, sonuçlar)
ADIM 8 Olası faaliyetleri tanımlayın.

## Slide 65
Strateji Analizinden Mantıksal Çerçeve Matrisine…

## Slide 66: Strateji Analizinden Mantıksal Çerçeve Matrisine Geçiş
Bebek ve Çocuk Ölüm Oranlarının Azaltılması
Bebek ve çocuklarda görülen enfeksiyon oranlarının azaltılması
Bebeklerin ve Çocukların Beslenme Durumu İyileştirildi
Aşılanmış Bebek ve Çocuk Sayısı Arttırıldı
Annelerin Beslenme Konusunda Bilgilendirilmesi
Sağlık Ocağı İyileştirilmesi
GENEL HEDEF
PROJE AMACI
SONUÇLAR
FAALİYETLER
Bebek ve Çocuk Ölüm Oranlarının Azaltılması
Bebek ve çocuklarda görülen enfeksiyon oranlarının azaltılması
1.Bebeklerin ve Çocukların Beslenme Durumu İyileştirilmesi
2.Aşılanmış Bebek ve Çocuk Sayısı Arttırıldı
1.1.Annelerin Beslenme Konusunda Bilgilendirilmesi
2.1.Sağlık Ocağının İyileştirilmesi
Projenin Kapsamı

## Slide 67
MANTIKSAL ÇERÇEVE |  |  |  | 
 | Proje Mantığı | Objektif Olarak Doğrulanabilir Başarı Göstergeleri | Doğrulama Kaynakları ve Araçları | Varsayımlar
Genel Amaç(lar) |  |  |  | 
Özel Amaç |  |  |  | 
Beklenen Sonuçlar |  |  |  | 
Faaliyetler |  |  |  | 
 |  |  |  | Ön Koşul:

## Slide 68
ÖRNEK MANTIKSAL ÇERÇEVE-1

## Slide 69
ÖRNEK MANTIKSAL ÇERÇEVE-1 (KUNDURA TİCARET) |  |  |  | 
 | Proje Mantığı | Objektif Olarak Doğrulanabilir Başarı Göstergeleri | Doğrulama Kaynakları ve Araçları | Varsayımlar
Genel Amaç(lar) | TRA1 Düzey 2 Bölgesi’nde istihdam, üretim ve pazarlama kapasitesi ile hizmet kalitesini artırılmasına katkıda bulunmak. | TRA1 Düzey 2 Bölgesi’nde istihdam, üretim ve pazarlama kapasitesi ile hizmet kalitesinin artması | DPT tarafından hazırlanan TRA1 Düzey 2 Bölgesi sosyo-ekonomik gelişmişlik endeksi | 
Özel Amaç | Kundura Ticaret’in kâr marjını artırma. | Proje uygulamasının 12. ayında Kundura Ticaretin kâr marjı %15 arttı. | Kundura Ticaretin 1 yıl sonunda yaptığı hasılat Kundura Ticaret’in Vergi Dairesi kayıtları. Muhasebe kayıtları. | Pazar gelişimini destekleyen vergi politikalarının devamlılığı sağlanır
Beklenen Sonuçlar | Ürün kalitesi artırıldı. Firmanın kurumsal yapısı geliştirildi. İnsan kaynakları geliştirildi. Pazar payı artırıldı. | Proje uygulamasının 3. ayında TS 5550 standartları sağlandı. 2. 23 personele 690 saat TKYS eğitimi verildi. 3.1 Proje uygulamasının 3. ayında 7 personel istihdam edildi. 3.2 Üretim aşamasında yer alan 20 personele proje uygulamasının ilk 5 ayında 600 saat mesleki eğitim verildi. 4.1 Proje uygulamasının 5 ayında 1 internet sitesi kuruldu ve 5.000 adet tanıtım bülteni dağıtıldı 4.2 Proje uygulamasının 6. ayında firma pazar payı %15 artırıldı 4.3 Proje uygulamasının 6. ayında 2.500 müşteriye ulaşılabilen bir ağ oluşturuldu | Kalite kontrol raporları TKYS eğitim katılım raporları ve katılım sertifikaları 3.1 SGK kayıtları 3.2 Eğitim katılım çizelgeleri ve sertifikaları 4.1 Web adresi 4.2 Pazar araştırması sonuç raporu 4.3 Müşteri ağı kayıtları | İşçilik, hammadde ve enerji fiyatlarında istikrar olur
Faaliyetler | Proje ekibinin ve ofisinin oluşturulması Kalite kontrol ünitesinin yenilenmesi Üretim ünitesi makine parkının ve teknik donanımın yenilenmesi Toplam Kalite Yönetimi Sistemi (TKYS) eğitimi verilmesi Personel için mesleki eğitim düzenlenmesi Nitelikli eleman istihdam edilmesi Pazar araştırması yapılması ve pazarlama stratejisi geliştirilmesi İnternet sitesi ve firma tanıtım bülteninin hazırlanması Ürün tasarım ekibinin kurulması ve sektörde öncü firmalarla ortak tasarım çalışmasının yapılması Müşteri ağı oluşturulması Ajans görünürlüğünün sağlanması | Araçlar: 1. Kalite kontrol tezgahı ve donanımı 2.1 Pres, soya ve fırın makineleri 2.2 Tasarım ünitesinin kurulması için 3 adet bilgisayar ve bilgisayar programı 3.1 Üretim tekniği geliştirilmesi için danışmanlık hizmeti (2 adam/ay) 3.2 İyi uygulamaların yerinde görülmesi için kaynak TKYS eğitmeni (80 Adam/Saat) Diğer faaliyetleri tanımlayınız… | Maliyetler: 22.000 TL 2.1 230.000 TL 2.2 7.000 TL 3.1 6.000 TL 3.2 3.500 TL 8.000 TL Diğer ihtiyaçları maliyetlendiriniz… | Sektörde öncü kuruluşlar ortak tasarım çalışması yapmaya istekli olur Çalışanlar Toplam Kalite Yönetimi Sistemi uygulamalarını benimser Ön Koşul: KUDAKA’dan destek alınması

## Slide 70: Alıştırma
  Mevcut durum analizi:
  -Kim olduğunuza ve ne yapmak istediğinize karar verin. Mevcut durum analizini yapın.
1) Sorunu belirleyin.
  Çalışma grubunuzla bir sorun üzerinde uzlaşınız. Sorunu mümkün olduğu kadar açık, odaklı, anlaşılır ve özet olarak tanımlamaya dikkat ediniz.
2) Paydaşları belirleyin.
3) Sorun Ağacı oluşturunuz.
4) Hedef Ağacı oluşturunuz.
5) Stratejinizi belirleyiniz.
6) Mantıksal Çerçeve Matrisini Doldurunuz.
Sorun; insanların, inek / tavuk eti seviyor olması ise… Çözüm: algıyı yönetme 
Kolay Gelsin…

## Slide 71: Teşekkürler…
Program Yönetimi Birimi
pyb@kudaka.gov.tr
©Her hakkı saklıdır, Ajanstan izin alınmadan paylaşılamaz.
Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansı